## 工作表1
条件 | 系统
| AWS | 乐盟移动 | 乐盟PC门户/个人工作台 | 乐盟轻应用 | app公告 | 文档转换 | lePM | 活动排期 | 乐行其政
a) 服务器准备
i. 硬件配置要求（新主机，备份主机） | V2*4 | A1-1*6 | V1+V2 | V2 | V2 | V1 | V1+V2 | V1+V2 | V2*3
ii. 网络要求（是否要访问外网、IP网段、IP数量、新负载均衡） |  |  |  | 需要外网、域名、SSL证书 |  |  |  |  | 需要外网
b) 服务器安装部署及步骤
i. 操作系统 | Centos6.x | Centos6.x | Centos6.x | Centos6.x | Centos6.x | WinServer | Centos6.x | Centos6.x | Centos6.x
ii. 核心中间件或组件安装 |  | php5 |  |  |  | .Net4.5 office2013组件
iii. 其他软件 |  | mongodb. Redis
iv. 安全设置
v. 应用程序部署安装、数据库部署安装和数据迁移 | 厂商迁移 | 厂商迁移 |  |  |  |  | 厂商迁移 | 厂商迁移
c) 迁移测试和演练
i. 内部测试
ii. 集成测试
iii. UAT验收
d) 生产环境割接
i. 数据库数据和文件数据同步和切换（含步骤） | Oracle数据库数据同步、文件同步 |  | Oracle数据库数据同步 | derby同步 | mysql同步、文件同步 |  | mysql同步 | mysql同步 | mysql同步
ii. 新负载均衡切换
iii. DNS切换